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Z á p i s
z 29. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 6 konaného dne 21. června 2021

od 17.20 hod. do 19.15 hod.,

 které proběhlo jako videokonference prostřednictvím aplikace ZOOM
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
P ř í t o m n i:

Mgr. Petr Palacký, Ph.D. – předseda KV

Ing. Eva Tichá – místopředsedkyně KV




Ing. Jan Decker, CSc.;







                       MUDr. Adam Derner;


                       Ivan Hrůza;


                       Ing. Pavel Klaška;

Mgr. Martin Suchan;





                   Mgr. Lucie Weitzová (od 17:35);


                       – členové KV




                       Mgr. Václav Melichar – tajemník KV
O m l u v e n i:

                    Mgr. Jakub Jireš; 


                    JUDr. Jan Krouský;



                    Ing. Petr Macháček, MBA




                    JUDr. Mgr. Marcel Petrásek, MBA, LL.M;


                    Mgr. Tomáš Stařecký


                     – členové KV

29. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 6 po dosažení usnášeníschopnosti výboru zahájil v 17:20 a dle schváleného programu řídil předseda výboru Petr Palacký.
 
1. Schválení programu, určení ověřovatele zápisu
Předseda P. Palacký nechal nejdříve hlasovat o navrženém znění programu.
1. Schválení programu, určení ověřovatele zápisu

2. Schválení zápisu z 28. jednání

3. Kontrola investičních akcí u školských objektů

4. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva a Rady městské části Praha 6

5. Kontrola nákupů uskutečňovaných v souvislosti s nouzovým stavem

6. Plnění usnesení KV za roky 2014–2018 a 2019–2021

7. Průběžná informace o činnosti kontrolních skupin

8. Informace o proběhlých jednáních Rady městské části

9. Různé 
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Dle předchozí praxe podle abecedního pořadí členů KV byl o ověření zápisu z 29. jednání KV požádán J. Decker, který s návrhem souhlasil. KV pak o návrhu hlasoval. 
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2. Schválení zápisu z 28. jednání
Jelikož nebyly ze strany členů KV vzneseny k předloženému zápisu z minulého jednání žádné další podněty, předseda P. Palacký nechal hlasovat o schválení zápisu, který ověřovala L. Weitzová.
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3. Kontrola investičních akcí u školských objektů

Předseda P. Palacký úvodem poukázal na předloženou zprávu skupiny ke kontrole přípravy, průběhu a dokončení rekonstrukcí, modernizací, výstavby, dostavby a oprav velkého rozsahu mateřských škol, základních škol a školských zařízení.
Kontrolní skupina ve složení Jan Decker, Adam Derner a Jan Krouský, ve spolupráci s předsedou KV P. Palackým, se zaměřila na stavební zakázky ve školské oblasti realizované v průběhu let 2020 a 2021. Kontrola spočívala ve studiu vyžádaných podkladů (smlouvy o dílo, položkové rozpočty, faktury, kopie stavebních deníků, zápisy z kontrolních dnů), eventuálně v účasti na kontrolních dnech. Vzhledem k okolnostem zjištěným při realizaci investiční akce Rekonstrukce objektu Šmolíkova 864/5 (viz usnesení KV č. 28/2019) byl předmětem kontroly v první řadě postup při sestavování, odsouhlasení a fakturaci eventuálních změnových listů. Kontrola zahrnutá v předmětné zprávě KS se týkala následujících akcí: MŠ Bubeníčkova – dokončení modernizace oplocení; ZŠ Červený vrch – doplnění stínění do oken; Objekt Starostřešovická 79/15 – zřízení dětské skupiny.
Kontrolní skupina v předmětné zprávě upozorňuje, že dle smluvní dokumentace se pro účely výpočtu termínu realizace stavby začátek stavebních prací určuje jako den předání a převzetí staveniště. Opakovaně dochází k tomu, že je tento termín zaměňován se dnem zahájení vlastní realizace stavby, který je zpravidla pozdější. Chyba ve výpočtu doby realizace stavby následně může mít vliv na otázku případné aplikace smluvní pokuty za nesplnění dohodnutého termínu dokončení prací. Kontrolní skupina doporučuje mimo jiné úpravu příslušného formuláře. Kontrolní skupina dále upozorňuje na fakt, že investiční akce MŠ Bubeníčkova – dokončení modernizace oplocení jsou ve stavebním deníku opakovaně uváděny souhrnné záznamy za více dnů, což není v souladu s příslušnou vyhláškou. Kontrolní skupina taktéž ve zprávě upozorňuje, že v případě investiční akce Objekt Starostřešovická 79/15 – zřízení dětské skupiny docházelo k průběžné fakturaci položek, které nebyly v rámci stavební činnosti k okamžiku fakturace odvedeny, protože byly zpětně modifikovány formou změnových listů. Lze tak mít pochybnosti ohledně kvality kontroly průběžné fakturace. Zároveň je však třeba uvést, že výsledná cena za stavební práce tímto postupem nebyla ovlivněna.

Předseda P. Palacký uvedl, že na základě výsledku předmětné kontroly oslovil a pozval na jednání KV zástupce společnosti SNEO. Z jednání KV se omluvili, avšak připomínky KV byly předsedou P. Palackým v rámci ústního jednání se statutárním zástupcem a vedoucím věcně příslušného investičního oddělení školských staveb ústně předem projednány. SNEO bere výsledky práce kontrolní skupiny KV jako důležitou zpětnou vazbu. Připravuje se interní předpis této společnosti, který se bude týkat investiční činnosti při stavbách. Povede se rovněž diskuse ohledně případné modifikace smluvní dokumentace tak, aby se zohledily situace, ke kterým dochází v rámci stavební činnosti (například výměna realizačního týmu v průběhu stavby).

(17:35 do videokonference se hlásí L. Weitzová) 

Následně předseda P. Palacký přistoupil k projednání návrhu usnesení k tomuto bodu. Místopředsedkyně E. Tichá vyjádřila potřebu doplnit do usnesení zmínku o opakování chyb společnosti SNEO při realizaci školských akcí, i přestože již KV na tyto nedostatky poukazoval. 
Na základě diskuse a doplnění nechal předseda P. Palacký hlasovat o výsledné podobě usnesení 

Usnesení KV č. 100/2021 (Kontrola investičních akcí u školských objektů)

Kontrolní výbor schvaluje výsledek kontroly přípravy, průběhu a dokončení rekonstrukcí, modernizací, výstavby, dostavby a oprav velkého rozsahu mateřských škol, základních škol a školských zařízení. Kontrolní výbor bere na vědomí vyjádření zástupce společnosti SNEO, a.s., z 15.6.2021.

Kontrolní výbor upozorňuje, že v případě investiční akce Objekt Starostřešovická 79/15 – zřízení dětské skupiny docházelo k průběžné fakturaci položek, které nebyly v rámci stavební činnosti k okamžiku fakturace odvedeny, protože byly zpětně modifikovány formou změnových listů. Lze tak mít pochybnosti ohledně kvality kontroly průběžné fakturace. Zároveň je však třeba uvést, že výsledná cena za stavební práce tímto postupem nebyla ovlivněna.

Kontrolní výbor opakuje svá doporučení k nastavení pravidel pro organizaci změnových listů formou interního předpisu firmy SNEO, a.s.
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4. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva a Rady městské části Praha 6

Předseda P. Palacký úvodem tohoto bodu poukázal na předloženou zprávu předmětné kontrolní skupiny, která navazovala na předchozí výsledky kontrolní činnosti KV v této oblasti, kdy bylo v evidenci identifikováno větší množství nesplněných úkolů. 
Aktuální kontrola se zaměřila na úkoly s termínem plnění do 10. června 2021. Ke dni 14. června byl identifikován 1 nesplněný úkol vyplývající z usnesení RMČ v aktuálním funkčním období 2018–2022. Všechny úkoly vyplývající z usnesení ZMČ ve funkčních obdobích 2014–2018 a 2018–2022 a z usnesení RMČ ve funkčním období 2014 – 2018 s termínem plnění do 10. června 2021 byly evidovány jako splněné (případně byl termín jejich plnění včas prodloužen). Výše zmíněný 1 nesplněný úkol byl následně 17.6. označen jako splněný.

Předseda P. Palacký na základě toho konstatoval výrazné zlepšení v oblasti předmětné evidence. 

Následně člen kontrolní skupiny I. Hrůza doplnil, že výsledky aktuální kontroly se týkají evidence plnění úkolů a kontrolní skupina bude pokračovat v kontrole obsahové stránky plnění předmětných úkolů.

Poté nechal předseda P. Palacký hlasovat o usnesení k tomuto bodu.

Usnesení KV č. 101/2021 (Kontrola plnění úkolů Zastupitelstva a Rady městské části Praha 6 – červen 2021)

Kontrolní výbor schvaluje výsledek kontroly plnění úkolů Zastupitelstva a Rady městské části Praha 6 z hlediska termínů. Kontrolní výbor konstatuje, že evidence nesplněných úkolů a jejich případné prodlužování jsou prováděny bez problémů.
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5. Kontrola nákupů uskutečňovaných v souvislosti s nouzovým stavem
Předseda P. Palacký zmínil, že půjde o podání průběžné informace o postupu kontroly. Z důvodů rozsáhlosti předmětné problematika a potřeby prostudování množství materiálů budou výsledky a zpráva KS představeny pravděpodobně až na zářijovém jednání KV.
Předseda P. Palacký požádal o průběžnou informaci člena KS I. Hrůzu. Ten poukázal na neefektivitu, problematičnosti a chaos v některých zakázkách týkajících se nákupů pro potřeby nouzového stavu spojeného s pandemií Covid-19. Konstatoval, že některé neprobíhají v souladu s příslibem starosty, že i nouzové zakázky budou obstarávány na základě soutěže. Jako problematickou výslovně zmínil zakázku na školení první pomoci. Další člen KS A. Derner se k I. Hrůzovi s poukazem na problematičnost a nesystematičnost předmětných zakázek připojil. 
Bodu uzavřen bez usnesení. 
6. Plnění usnesení KV za roky 2014–2018 a 2019–2021
Úvodem tohoto bodu předseda P. Palacký popsal pravidelnou distribuci usnesení KV k věcně příslušným vedoucím odboru a k RMČ a ZMČ. KV průběžně sleduje plnění svých usnesení ze strany úřadu městské části, včetně usnesení za období 2014 až 2018. 2x ročně si pak KV žádá informaci o plnění usnesení ze strany věcně příslušných odborů. Předseda P. Palacký poukázal na několik kategorií usnesení KV z hlediska jejich vypořádání (např. interní; zohledněné v souladu s doporučením KV; odmítnuté s vysvětlením; v řešení; o řešení dosud nebylo rozhodnuto).

Předseda P. Palacký následně prostřednictvím prezentace představil členům KV jednotlivých věcně příslušných odborů k plnění vybraných usnesení KV: 
usn. KV 15/01 (2016; veřejné zakázky malého rozsahu, zvláště na stavební práce) – v některých výběrových řízeních již není lhůta plnění hodnotícím kritériem, připravuje se komplexní přepracování postupů mezi MČ a SNEO, v jejímž rámci může být zohledněno i doporučení KV využívat elektronické tržiště i pro zadávání zakázek malého rozsahu v rámci činnosti správců domovního bytového a nebytového fondu; 
usn. KV 38/01 (2018; věcné břemeno v Poliklinice Pod Marjánkou) a 
usn. KV č. 50/2020 (kontrola investičních akcí u zdravotnických a sociálních objektů) – věcné břemeno nadále není plněno, urgována žádost o změnu na Ministerstvu zdravotnictví; 
usn. KV 25/03 (2017; Komise územního rozvoje) – byl připraven testovací provoz pro vzdálený přístup k materiálům před zasedáním komise; 

usn. KV č. 22/2019 (ZŠ a MŠ Věry Čáslavské) – doporučení KV ohledně doplnění pravidel pro střet zájmů nebylo zohledněno z důvodu potencionálních právních problémů;
usn. KV č. 31/2019 (Rekonstrukce prostoru Bachmačského náměstí) – stav náměstí nadále není v souladu s povolením vydanými orgány územního řízení, MČ P6 byla v této souvislosti vyměřena pokuta; 
usn. KV č. 36/2019 (Veřejné zakázky malého rozsahu vypisované pomocí e-aukce a e-tržiště) – nevypořádané je doporučení zveřejňovat celkový počet nabídek a jejich bodové ohodnoceni; 
usn. KV č. 37/2019, 60/2020 a 94/2021 – na nejbližší jednání RMČ je zařazeno uzavření rámcových smluv na poskytování právních služeb; 
usn. KV č. 38/2019 (kontrola nájemního vztahu – Pelléova vila) – podle vyjádření OSM o doporučení KV zvážit nekomerční využívání Pelléovy vily, případně jiných vhodných prostor i pro potřeby spolků a jiných neziskových aktivit občanů Prahy 6 dosud nebylo rozhodnuto;
usn. KV č. 42/2019 (kontrola nakládání s objekty Dejvická 4, Trojdomí Šolínova, Šatovka, Milady Horákové 41/99) – probíhá soutěž na nájemce nebytových prostor v objektu Dejvická 4, práce na investiční akci Šatovka jsou z důvodu nesouladu s územním plánem pozastaveny; 
usn. KV č. 66/2020 (přístup do programu Lotus Notes pro členy KV) – podle vyjádření tajemníka ÚMČ se se zpřístupněním databázi mimo okruh zastupitelů se nepočítá; 
usn. KV č. 74/2020 (Zasedání komisí a výborů per rollam) – novela jednacích řádů byla schválena; 
usn. KV č. 75/2020 (Objekt Pelléova vila – podnět týkající se podnájemních smluv) – podle vyjádření OSM nebylo v rámci provedené kontroly shledáno žádné pochybení v podobě porušení nájemní smlouvy; 
usn. KV. č. 76/2020 (Byty pro preferované profese) – hlavní část doporučení KV dosud nebyla projednána, byty pro pracovníky MČ jsou předkládány KBP RMČ Praha 6; 
usn. KV č. 77/2020 (Kontrola zákonných postupů pro uzavírání a zveřejňování smluv) – dosud nevypořádáno doporučení KV k automatické kontrole data uskutečnění zdanitelného plnění vs. data zveřejnění v registru; 
usn. KV č. 78/2020 (Uzavření mimosoudní dohody s Mgr. Monikou Cihelkovou, insolvenční správkyní společnosti Interma, akciová společnost) – podle vyjádření PO dosud nebylo rozhodnuto; 
usn. KV č. 80/2020 (Kontrola veřejných zakázek malého rozsahu vypisovaných pomocí e-aukce a e-tržiště) – doposud nebylo rozhodnuto ohledně uvádění cen v případě tzv. náhradního plnění; 
usn. KV č. 87/2021 (Kontrola smluv týkajících se antigraffiti programu) – ODŽP předpokládá zintenzivnění kontroly, dosud nevypořádané je doporučení ohledně legální plochy pro graffiti; 
usn. KV č. 90/2021 (Průběžná informace – kontrola mzdových prostředků vyplácených z doplňkové činnosti v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, Bílá 1) – OŠ a KT informovaly o navýšení kontrolních mechanismů; 
usn. KV č. 95/2021 (Podnět – podnájmy bytů bez vědomí MČ) – vyjádření OSM uvádí potenciální komplikace v případě naplňování doporučení KV; 
usn. KV č. 96/2021 (Kontrola dodržování smluv týkajících se veřejných WC) – vyjádření ODŽP mimo jiné uvádí vedení elektronických deníků o údržbě.
V průběhu projednávání jednotlivých usnesení KV své postřehy připojovali členové KV. 
Ivan Hrůza požádal o zprostředkování přehledů sankcí udělených městské části (viz usn. KV č. 01/01). Dále se přimluvil k opakování kontroly zaměřené na budovu Polikliniky Pod Marjánkou. 
Ohledně usnesení týkajících se externích právních zakázek vznesl Ivan Hrůza otázku, zda členové Kontrolního výboru shledávají vypořádání existujících právních zakázek za dostatečné. Upozornil, že na jednom ze zasedání KV vyjádřil zástupce AK JUDr. Petr Kubíček ochotu o slevě z kupní ceny jednat. P. Palacký navrhl, že se nad tématem sejde kontrolní skupina a následně bude zařazeno na jedno z příštích jednání Kontrolního výboru. L Weitzová upozornila na fakt, že s externími právními zakázkami je spojena i otázka odpovědnosti za případné plnění.
Ohledně usnesení vázaných k Pelléově vile upozornil I. Hrůza na vznik nového subjektu, z.s. Fresh senior, který je pořadatelem některých akcí probíhajících v prostorách objektu.
Ohledně usnesení KV č. 66/2020 I. Hrůza opakovaně poukázal na problematičnost neumožnění přístupu členům KV-nezastupitelům. I. Hrůza se domnívá, že v této věci je grémium starosty k takovému rozhodnutí nepříslušné, dle I. Hrůzy by měla v tomto rozhodnout RMČ. Předseda P. Palacký vysvětlil delegování pravomocí RMČ na grémium starosty. Přislíbil, že si vyžádá od tajemníka ÚMČ písemnou informaci ohledně rozhodnutí grémia starosty k předmětné záležitosti. 
V návaznosti na usn. KV č. 76/2020 požádal I. Hrůza o sdělení informace, zda nadále trvá nájemní vztah bývalého vedoucího právního odboru, B. M.
Místopředsedkyně E. Tichá závěrem tohoto bodu navrhla vytvořit seznam opakujících se pochybení a nedostatků, se kterými se Kontrolní výbor při kontrolách setkává. Cílem by mělo být, aby se nedostatky, na které KV poukazuje, napravily v celém systému a už se neobjevovaly. Předseda P. Palacký podotkl, že KV opakovaně poukazuje na některé jevy, avšak v případné formalizaci v podobě seznamu nedostatků až takový přínos nevidí. Možnost by byla vytvořit interní manuál, na co se má výbor zaměřovat při kontrolách, uvažoval by o tom zpracovat takový materiál v závěru funkčního období jako návod pro nadcházející Kontrolní výbor.
I. Hrůza poukázal na problém smluvních sankcí, podle něj napříč odbory ÚMČ chybí ochota je vymáhat. Absolvoval v této věci spolu s předsedou KV jednání s interním auditorem. ÚMČ pracuje na implementaci postupu, který by zefektivnil kontrolu plnění jednotlivých dodavatelů, takové zkušenosti jsou však jen obtížně implementovatelné do výběrových řízení.
Závěrem tohoto bodu nechal předseda P. Palacký hlasovat o následujícím usnesení:
Usnesení KV č. 102/2021 (Plnění usnesení KV za roky 2014–2018 a 2019–2021)

Kontrolní výbor bere na vědomí informaci o plnění usnesení, ukládá předsedovi KV nadále sledovat stav plnění, urgovat řešení dosud nerozhodnutých doporučení a informovat plénum výboru.
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7. Průběžná informace o činnosti kontrolních skupin

Hrůza požádal, zda by kontrolní skupiny příště mohly prezentovat, v jakém stavu jsou práce jednotlivých skupin.

Předseda P. Palacký podotkl, že bude i v průběhu léta žádat o spolupráci jednotlivé kontrolní skupiny a nenechá je v nečinnosti.
Závěrem tohoto bodu v návaznosti na usnesení ZMČ navrhl předseda P. Palacký standardní usnesení k práci KV z hlediska pověření jeho členů k jejich činnosti.
Usnesení KV č. 103/2021 (Organizace činnosti KV v roce 2021)

Kontrolní výbor pověřuje jednotlivé členy kontrolních skupin jednat z pověření výboru ve smyslu usnesení ZMČ č. 114/2019 o řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce, a to pro období 2. pololetí 2021 v orientačním časovém rozsahu 30 hodin / člen jedné kontrolní skupiny.
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8. Informace o proběhlých jednáních Rady městské části
Předseda P. Palacký upozornil na předem předložený již standardně předkládaný materiál – svodku předmětných informací z jednání RMČ.

Ohledně výsledků jednání RMČ upozornil jednotlivé věcně příslušné kontrolní skupiny zejména na nový nákup ochranných zdravotních prostředků bez výběrového řízení; schválení soudního smíru se společností Kasinvest a na dodatek smlouvy ohledně objektu Dejvická 4.

Bod byl uzavřen bez usnesení.

8. Různé
Předseda P. Palacký v rámci tohoto bodu sdělil, že zašle k vyjádření návrh možných budoucích termínů, které by reagovaly na potřebu jiného časového umístění zasedání KV než výhradně v 1. pondělí v měsíci, která byla vyjádřena ze strany některých členů KV. 
Na závěr předseda P. Palacký poděkoval přítomným členům za účast. Jednání pak ukončil v 19:15 s tím, že další proběhne dne 06.09.2021 od 17:00.
Zapsal:
Mgr. Václav Melichar


tajemník KV ZMČ



Mgr. Petr Palacký, Ph.D.



předseda Kontrolního výboru



ZMČ  Praha  6

Ověřil:
Ing. Jan Decker, CSc.

člen KV ZMČ
Příloha č. 1:
Kontrola plnění úkolů Zastupitelstva a Rady městské části Praha 6 (červen 2021)

Kontrola se zaměřila na evidenci plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady městské části a Zastupitelstva městské části, která je zanášena do systému IBM Notes. 

Kontrola tímto navázala na výsledky předchozích kontrol. Při kontrole prováděné mezi 11. dubnem a 6. květnem bylo identifikováno (po několika urgencích) celkem 9 nesplněných úkolů s termínem plnění do 10. dubna a dalších 42 úkolů s termínem plnění 11.–30. 4. 2019. Na jejím základě vydal Kontrolní výbor usnesení č. 19/2019, podle něhož „doporučuje věnovat větší pozornost evidenci nesplněných úkolů a včas případně žádat o prodloužení jejich termínů”. Kontrola prováděná mezi 4. a 6. červnem 2019 identifikovala ke dni 6. června celkem 14 nesplněných úkolů s datem plnění do 31. května 2019. Kontrola provedená ke dni 22. října identifikovala celkem 6 nesplněných úkolů s datem plnění do 20. října. Kontrola provádění ke dni 15. června identifikovala celkem 12 nesplněných úkolů s datem plnění do 10. června. Kontrola provedená ke dni 26. ledna 2021 identifikovala celkem 22 nesplněných úkolů s datem plnění do 20. ledna. V návaznosti na výsledek této kontroly přijal Kontrolní výbor usnesení č. 88/2021, kterým upozornil, že k podávání žádosti o prodloužení termínu plnění by mělo docházet ještě před vypršením původního termínu.

Aktuální kontrola se zaměřila na úkoly s termínem plnění do 10. června 2021. Ke dni 14. června byl identifikován 1 nesplněný úkol vyplývající z usnesení RMČ v aktuálním funkčním období 2018–2022. Všechny úkoly vyplývající z usnesení ZMČ ve funkčních obdobích 2014–2018 a 2018–2022 a z usnesení RMČ ve funkčním období 2014 – 2018 s termínem plnění do 10. června 2021 byly evidovány jako splněné (případně byl termín jejich plnění včas prodloužen).
Ke dni 26. ledna 2021 tak byly jako nesplněné evidován následující úkol:

usn, RMČ č. 2505/21 (Poskytnutí finančních darů na podporu činnosti svazu důchodců na Praze 6), úkol č. 2 (podepsat darovací smlouvy  na podporu činnosti svazu důchodců na Praze 6 v souladu s bodem II. tohoto usnesení), nositel Marián Hošek, termín splnění 7.6.2021

Aktualizace 21.6.2021: Dne 17.6.2021 byl úkol označen jako splněný.

Zpracoval Petr Palacký, předseda KV, 14. 6. 2021

Usnesení KV č. 102/2021 (Kontrola plnění úkolů Zastupitelstva a Rady městské části Praha 6 – červen 2021)

Kontrolní výbor schvaluje výsledek kontroly plnění úkolů Zastupitelstva a Rady městské části Praha 6 z hlediska termínů. Kontrolní výbor konstatuje, že evidence nesplněných úkolů a jejich případné prodlužování jsou prováděny bez problémů.
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Příloha č. 2:

Kontrola přípravy, průběhu a dokončení rekonstrukcí, modernizací, výstavby, dostavby a oprav velkého rozsahu mateřských škol, základních škol a školských zařízení

Kontrolní skupina ve složení Jan Decker, Adam Derner a Jan Krouský, ve spolupráci s předsedou KV Petrem Píšou, se zaměřila na stavební zakázky ve školské oblasti realizované v průběhu let 2020 a 2021.

Kontrola spočívala ve studiu vyžádaných podkladů (smlouvy o dílo, položkové rozpočty, faktury, kopie stavebních deníků, zápisy z kontrolních dnů), eventuálně v účasti na kontrolních dnech. Vzhledem k okolnostem zjištěným při realizaci investiční akce Rekonstrukce objektu Šmolíkova 864/5 (viz usnesení KV č. 28/2019) byl předmětem kontroly v první řadě postup při sestavování, odsouhlasení a fakturaci eventuálních změnových listů.

MŠ Bubeníčkova – dokončení modernizace oplocení

Akce představuje dokončení modernizace oplocení. Předmětem modernizace je východní a jižní část strany oplocení zahrady mateřské školy. Jedná se o sanaci podezdívky, výměnu sloupků a drátěných rámů za dřevěná pole shodná s již rekonstruovanou částí.

Usnesením RMČ č. 1340/20 ze dne 16.3.2020 byl odsouhlasen výběr dodavatele stavby BT-VUSTE, spol. s r.o., s nabídkovou cenou 555.188,00 Kč bez DPH (tj. 671.777,48 Kč vč. DPH) a celkovou dobou realizace zakázky 60 kalendářních dnů. V rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, organizovaného společností SNEO, a.s. (VŘ/4/2020), byly doručeny nabídky od 4 účastníků.

Smlouva o dílo byla podepsána dne 3.4.2020, v registru smluv byla zveřejněna 14.4. K předání a převzetí stanoviště došlo 23.4., s tím, že podle zápisu o předání a převzetí stanoviště byl sjednán termín zahájení prací na 27.4.2020. Dle smlouvy o dílo měla doba realizace činit 60 kalendářních dnů od předání a převzetí stanoviště.

Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku ke dni 29.4.2020 informoval, že s ohledem na přetrvávající nouzový stav je pozastavena výroba u některých subdodavatelů (zinkovna, zámečnické konstrukce), což může mít vliv na termín dokončení díla. Následkem toho byly dne 30.4. pozastaveny z důvodu vyšší moci práce na žárově zinkovaných konstrukcích od 30.4. do 29.5. 2020 s tím, že ostatní práce budou probíhat bez omezení. Podle zápisu z kontrolního dne z 8.6.2020 „s ohledem na nouzový stav a omezení subdodávek zhotovitel avizuje pozdržení dokončení díla o 30 kalendářních dní. Termín dokončení díla byl dohodou obou stran v souladu s SOD stanoven na 24.7.2020. Smluvní strany s tímto souhlasí“. 

K předání a převzetí díla došlo dne 23.7.2020 s tím, že drobné vady a nedodělky měly být odstraněny do 6.8.2020. Dne 6.8.2020 bylo konstatováno, že „vady č. 4 a 5 [předat dokladovou část; provést opravu spáry na rohu plotu 1 a 2 + opravit spáry u sloupků] budou s ohledem na karanténu zhotovitele odstraněny po dohodě smluvních stran dle aktuální situace, nejdéle však do 31.10.2020“. Vady a nedostatky byly odstraněny 21.10.2020.

Kontrolní skupina v souvislosti s termíny realizace upozorňuje na zavádějící údaj v Zápisu o převzetí a odevzdání stavby týkající se dne zahájení prací (27.4.2020). Dle smlouvy o dílo mělo být zahájení prací pro účely výpočtu doby realizace počítáno od předání a převzetí stanoviště, tedy od 23.4. Skutečný termín realizace tak činil 93 kalendářních dnů, tedy o 3 dni více, než byla lhůta dle smlouvy o dílo (60 dní), navýšená po oboustranné dohodě o 30 dní s ohledem na vyšší moc. V rozporu s textací smlouvy o dílo tak nebyla za zpoždění 3 dnů vymáhána smluvní pokuta, která má dle smlouvy o dílo činit 3000 Kč za každý započatý den prodlení.

V rámci akce nedocházelo k dílčí fakturaci. Součástí závěrečné faktury byl změnový list, který obsahoval vícepráce v celkové hodnotě 63 466,80 Kč
 (11,4 % ceny dle SOD). Některé položky původního položkového rozpočtu nebyly vyfakturovány (méněpráce), a to v celkové výši 81 793,91 Kč (14,7 % ceny dle SOD). Předmětem změn byla mimo jiné úprava postupu zvláště u plotů č. 1 a 2, kdy došlo k ponechání základu pro podezdívku plotu. Změny byly průběžně odsouhlaseny na kontrolních dnech a zachyceny ve stavebním deníku.

Smlouva o dílo stanovuje požadavek na složení realizačního týmu zhotovitele (vedoucí týmu a zástupce vedoucího týmu), přičemž v případě změny realizačního týmu je zhotovitel o této skutečnosti povinen písemně informovat objednatele (nesplnění této podmínky je postiženo sankcí 10 000 Kč). Z dostupných informací ve stavebním deníku není zřejmé, zda Ing. Martin Lehovec, uvedený v SOD jako vedoucí týmu, na stavbě opravdu přítomen. 

Kontrolní skupina upozorňuje na fakt, že ve stavebním deníku jsou opakovaně uváděny souhrnné záznamy za více dnů (např. 8.-10.6., 11.-.13.6., 16.-.19.6., 22.-23.6., 24.-25.6., 26.-28.6., 1.-4.7., 7.-10.7., 14-17.7.). To není v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., Vyhláškou o dokumentaci staveb (prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu), podle níž mají být záznamy ve stavebním deníku uváděny každodenně, nikoli souhrnnou formou.

ZŠ Červený vrch – doplnění stínění do oken

Akce představuje doplnění venkovních žaluzií do oken na jižní fasádě objektu.

Usnesením RMČ č. 1871/20 ze dne 6.10.2020 byl odsouhlasen výběr dodavatele stavby Univers Tech s.r.o., s nabídkovou cenou 1.356.133,26 Kč bez DPH (tj. 1.640.921,24 Kč vč. DPH). Nabídková cena byla jediným kritériem výběrového řízení. V rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, organizovaného společností SNEO, a.s. (VŘ/19/2020), byly doručeny čtyři nabídky, nabídka, která se umístila jako první v pořadí, byla vyřazena z hodnocení z důvodu nesplnění podmínek.

Smlouva o dílo byla podepsána dne 14.10.2020 a téhož dne zveřejněna v registru smluv. K předání a převzetí stanoviště došlo 15.10., po vzájemné dohodě došlo k dřívějšímu zahájení prací než dle smlouvy o dílo (24.10.2020), a to s ohledem na vyhlášení nouzového stavu a související uzavření provozu ZŠ. Bylo tak možné instalovat žaluzie zevnitř, bez nutnosti výstavby lešení.

Hotové dílo bylo předáno a převzato dne 16.11.2020, termín dle smlouvy o dílo (konec prací nejpozději 4.12.2020) tak byl dodržen.

V rámci akce nedocházelo k dílčí fakturaci. Součástí závěrečné faktury byl změnový list, který obsahoval vícepráce v celkové hodnotě 22 690,24 Kč (1,7 % ceny dle SOD). Některé položky původního položkového rozpočtu nebyly vyfakturovány (méněpráce), v celkové výši 50 953,73 Kč (3,8 % ceny dle SOD). Předmětem změn byla, vedle změny organizace stavby (viz výše), úprava způsobu napojení přívodních kabelů na elektrické zásuvky a úprava upevnění lišt (lepení namísto kotvení). Změny byly průběžně odsouhlaseny na koordinační schůzce a zachyceny ve stavebním deníku.

Objekt Starostřešovická 79/15 – zřízení dětské skupiny

Uvedená akce představuje umístění dětské skupiny pro 12 dětí do objektu Starostřešovická 79/15. 

Usnesením RMČ č. 1876/20 ze dne 20.10.2020 byl odsouhlasen výběr dodavatele stavby Branická stavební, s.r.o., s nabídkovou cenou 3.404.804,80 Kč bez DPH (tj. 4.119.813,81 Kč vč. DPH) a dobou realizace zakázky 90 kalendářních dnů. K výběru dodavatele došlo na základě výjimky dle čl. 28 odst. 3 písm. d bodu vi. Organizačního předpisu ZVZ, kdy došlo k přímému oslovení dvou zhotovitelů, kteří disponují dostatečnými odbornými a organizačními zkušenostmi a v uvedeném časovém období i volnou kapacitou k realizaci stavby.

Pravděpodobně vzhledem ke způsobu dodavatele nedošlo, jak tomu standardě bývá, k uzavření smlouvy o dílo, nýbrž k vystavení objednávky č. SNEO/00048/2020, jejíž nedílnou přílohou byly Obchodně technické podmínky, které standardní smlouvu o dílo nahrazují.
 Tato objednávka byla vystavena dne 22.10.2020 a akceptována protistranou dne 26.10.2020, účinnost nabyla zveřejněním v registru smluv dne 27.10.2020. V textu objednávky je jako termín plnění uvedeno: “31.12.2020 (viz OTP)”. Text Obchodně technických podmínek nicméně stanovuje termín plnění odlišným způsobem, a to “do 90 kalendářních dnů od předání a převzetí stanoviště a do předání a převzetí dokončeného díla objednatelem”. Termín předání a převzetí stanoviště objednatelem zhotoviteli je definován jako “nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí Objednávky a OTP za splnění podmínky vložení Objednávky do Národního registru smluv”. Termín zahájení realizace prací pak Obchodně technické podmínky definují jako “dnem předání a převzetí stanoviště”. 

Z dokumentace poskytnuté Kontrolnímu výboru vyplývá, že protokol “Předání a převzetí stanoviště” byl podepsán dne 26.10.2020. Tento protokol zároveň obsahuje zápis rukou “Práce na staveništi budou zahájeny 2.11.2020”. 

K předání a převzetí dokončeného díla došlo dne 23.2.2021 (dne 25.2.2021 proběhla kolaudační prohlídka objektu; vady a nedodělky nebránící užívání díla byly odstraněny do 8.3.2021). Za překročení smluvně ujednaného termínu realizace prací nebyla účtována smluvní pokuta, protože ve dnech 6. – 20. 1. a 25. 1. – 16. 2. 2021 byla z důvodu nevhodných klimatických podmínek pozastavena část prací (zemní a betonářské práce, dále omítky).

Kontrolní skupina v této souvislosti upozorňuje, že v Protokolu o předání a převzetí díla je uvedeno Datum zahájení prací jako 1.11.2020; tento údaj odporuje ujednání Obchodně technických podmínek, podle nichž je termín zahájení realizace prací definován dnem předání a převzetí stanoviště. Protože v některých případech může mít odlišné uvedení data vliv na výpočet smluvní doby (viz předchozí kontrolní zpráva, ad usn. KV č. 79/2020), doporučuje kontrolní skupina úpravu příslušného formuláře.

Fakturováno bylo průběžně v měsíčních intervalech. Součástí závěrečné faktury (ze dne 25.2.2021) byly změnové listy č. 1–4, datované dnem 20.1.2021 a odsouhlasené zástupcem firmy SNEO a.s. vykonávajícím technický dozor. Informace o změnách vůči původnímu položkovému rozpočtu jsou rovněž v zápisech z kontrolních dní, kterých se účastnili zástupci zhotovitele, zástupce firmy SNEO, a.s., a projektant.

Předmětem změnových listů jsou dílčí změny vzniklé v průběhu provádění díla, které postihují např. změnu skladby podlahy v jedné z místností anebo změnu týkající se výmalby vnitřních prostor či nerealizace nátěru vnějších omítek.

Předmětem změnových listů jsou nerealizované a odečítané položky (méněpráce) v celkové výši 513 275,71 Kč a vícepráce v celkové výši 511 555,01 Kč, celkový objem méněprací tak činil přibližně 15,1 % a víceprací přibližně 15,0 % ceny dne SOD. Je třeba nicméně dodat, že část nefakturovaných položek byla realizována stejně, ovšem nikoli v rámci smluvního vztahu mezi městskou částí a dodavatelem – mimo rámec původní SOD tak byl realizován požární záchranný systém, montáž WIFI přijímače, zahradnické úpravy dvorku, nákup části elektrických spotřebičů (mikrovlnná trouba, pračka, sušička) a vnitřního vybavení.
 Přes zachování původní nabídkové ceny (respektive jejímu drobnému poklesu o 1 268 Kč) tak došlo tímto způsobem k faktickému nárůstu ceny díla.

Kontrolní skupina upozorňuje, že v některých případech došlo v rámci průběžné fakturace k vyfakturování položek, které byly v závěrečné faktuře předmětem odečtu coby nerealizované méněpráce. Jedná se o následující položky: Hlavní objekt: 55 (Bourání podkladů pod dlažby; 94,77 Kč), 121 (Montáž schodů stahovacích půdních schodů, 1799 Kč), 140 (Půdní schody skládací; 11 334,46 Kč), 166 (Příprava podkladu pod dlažby; 1185,24 Kč); Vnitřní a vstupní dvorky: 5 (Vodorovné přemístění výkopku, 1716,61 Kč); Elektromontáže: 2 (Jádrové vrtání; 1701 Kč), 11 (Montáž trubky ohebné; 1 522,80 Kč), 12 (Montáž trubky ohebné, 3 272,40 Kč), 14 (Montáž krabice plastové, 388,80 Kč), 16 (Montáž krabice plastové, 324 Kč), 35 (kabel UTP Elite, 1246 Kč), 39 (Montáž kabelu, 648 Kč), 40 (Montáž kabelu, 4 503,60 Kč), 41 (Montáž kabelu, 648 Kč), 43 (Montáž kabelu, 420 Kč), 45 (Montáž vodiče, 1 458 Kč), 46 (Montáž vodiče, 700 Kč), 70 (trubka ohebná, elektroinstalační, 65 Kč), 71 (trubka ohebná, elektroinstalační, 1740 Kč), 73 (krabice elektroinstalační do zateplení, 1620 Kč), 74 (krabice elektroinstalační pod omítku, 110 Kč), 75 (krabice elektroinstalační pod omítku, 420 Kč), 87 (kabel CYKY, 200 Kč), 88 (kabel CYKY, 630 Kč), 89 (kabel CYKY, 684 Kč), 98 (vodič CY, 540 Kč), 99 (vodič CY, 900 Kč), 101 (kabel CYKY, 1688 Kč), 102 (kabel CYKY, 380 Kč). 

Kontrolní skupina na základě toho upozorňuje, že docházelo k průběžné fakturaci položek, které nebyly v rámci stavební činnosti k okamžiku fakturace odvedeny, protože byly zpětně modifikovány formou změnových listů. Lze tak mít pochybnosti ohledně kvality kontroly průběžné fakturace. Zároveň je však třeba uvést, že výsledná cena za stavební práce tímto postupem nebyla ovlivněna.

Položky víceprací tam, kde nebyly předmětem původní smlouvy o dílo, odpovídají ceníku RTS, pokud jsou v něm příslušné položky obsaženy.

Shrnutí závěrů kontroly

Kontrolní skupina upozorňuje, že dle smluvní dokumentace se pro účely výpočtu termínu realizace stavby začátek stavebních prací určuje jako den předání a převzetí staveniště. Opakovaně dochází k tomu, že je tento termín zaměňován se dnem zahájení vlastní realizace stavby, který je zpravidla pozdější. Chyba ve výpočtu doby realizace stavby následně může mít vliv na otázku případné aplikace smluvní pokuty za nesplnění dohodnutého termínu dokončení prací. Kontrolní skupina doporučuje mimo jiné úpravu příslušného formuláře.

Kontrolní skupina upozorňuje na fakt, že investiční akce MŠ Bubeníčkova – dokončení modernizace oplocení jsou ve stavebním deníku opakovaně uváděny souhrnné záznamy za více dnů, což není v souladu s příslušnou vyhláškou.

Kontrolní skupina upozorňuje, že v případě investiční akce Objekt Starostřešovická 79/15 – zřízení dětské skupiny docházelo k průběžné fakturaci položek, které nebyly v rámci stavební činnosti k okamžiku fakturace odvedeny, protože byly zpětně modifikovány formou změnových listů. Lze tak mít pochybnosti ohledně kvality kontroly průběžné fakturace. Zároveň je však třeba uvést, že výsledná cena za stavební práce tímto postupem nebyla ovlivněna.

Vyjádření společnosti SNEO, a.s. z 15.6.2021

MŠ Bubeníčkova – dokončení modernizace oplocení: realizační tým

S ohledem na Nouzový stav, situaci související s nemocí COVID 19 zhotovitel při zahájení prací oznámil, že Ing. Martin Lehovec se nebude účastnit kontrolních dní a kontrolu stavby bude provádět individuálně a případné nedostatky řešit telefonicky. S ohledem na jednoduchost stavby a aktuální situaci jsme toto oznámení akceptovali. Po dokončení stavby jsme si vyžádali prohlášení o provádění dohledu nad stavbou.

MŠ Bubeníčkova – dokončení modernizace oplocení: termín realizace

V zápisu o předání a převzetí staveniště ze dne 23.4.2020 je uvedeno, že práce budou zahájeny s ohledem na provoz uživatele a požadavky objednatele dne 27.4.2020 (pondělí). Objednatel zde využil ustanovení článku IV Doba realizace díla, bodu 3 SOD, kde je uvedeno:

„Objednatel si vyhrazuje možnost posunout termín zahájení, respektive dokončení díla (při zachování nabídnuté doby realizace) s ohledem na své provozní a organizační potřeby. Zhotoviteli z takového posunu nebude vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.“

Termín zahájení prací byl v souladu s výše uvedeným článkem smlouvy s ohledem na požadavky uživatele objednatelem stanoven na 27.4.2020.

Termínem zahájení prací ve vztahu ke smluvním pokutám je tedy datum 27.4.2020.

Objekt Starostřešovická 79/15 – zřízení dětské skupiny: předání staveniště, termíny provádění prací

Staveniště bylo předáváno ihned po akceptaci objednávky SNEO/00048/2020 ze strany zhotovitele a to zejména z důvodu eliminace rizik spojených s epidemickými opatřeními, která byla na území ČR zavedena v souvislosti s nemocí COVID 19. V potaz byla brána zejména skutečnost, že zástupci obou stran nebyli v karanténě a ani jinak omezováni na účasti při předávání a přebírání staveniště, což se v tomto období mohlo kdykoli změnit. S ohledem na skutečnost, že práce 26. 10. 2020 nemohly být zahájeny, neboť objednávka SNEO/00048/2020 nebyla dosud zveřejněna v Národním registru smluv, stanovil objednatel v souladu s čl. III. Odst. 3. Obchodně-technických podmínek k objednávce č. SNEO/00048/2020, že práce budou zahájeny až první pracovní den následujícího týdne, tj. 2. 11. 2020.

Datum zahájení prací 1. 11. 2020 uvedený na Protokolu o předání a převzetí díla byl uveden chybně. Chybu na dokumentu jsme společně se zhotovitelem stavby upravili na správné datum 2. 11. 2020, což odpovídá skutečnosti.

Objekt Starostřešovická 79/15 – zřízení dětské skupiny: fakturace, změnové listy

Kontrola průběžné fakturace je reálně komplikována vícero faktory. V případě listopadové fakturace položek týkajících se bourání podkladů pod dlažby a přípravy povrchu pod dlažby, jakož i položek profese elektro je třeba uvést, že kontrolované prostory byly z důvodu stavební rozpracovanosti částečně nepřístupné ať již z důvodu skládek stavebního materiálu, dočasných skládek suti nebo i z důvodu zakrývání části stavebních konstrukcí při provádění vnitřních omítek. Z tohoto důvodu je kontrola fakturace prováděna porovnáním rozpracovanosti s dokumentací pro provedení stavby s tím, že ze soupisu prací s výkazem výměr, který je zpracován zhotovitelem dokumentace pro provedení stavby, je následně odvozeno výsledné fakturované množství jednotlivých fakturovaných položek.

Ve stavu plnohodnotné přístupnosti všech potřebných částí stavby dochází následně k přeměření provedených prací a případné redukci množství fakturovaného v jednotlivých položkách oceněného soupisu prací. Je třeba poznamenat, že k redukci množství může docházet v průběhu času v obou směrech a to jak ze strany neuznaných prací, tak i ze strany prací již uznaných. V závěrečné kontrole lze již zaznamenat pouze redukce prací již uznaných.

V případě stahovacích schodů, jakož i v případě fakturace vodorovného přemístění výkopku jde o výsledek špatné interpretace kontroly, prováděné na žádost TDS p. Voráčka, který byl v období od 22. 1. do 9. 2. 2021 v karanténě a izolaci, projektantem vykonávajícím autorský dozor. Chyba byla opravena hned v následujícím fakturačním období. Dokladem této skutečnosti je mimo jiné podpis soupisu prací v zastoupení.

Usnesení KV č. 100/2021 (Kontrola investičních akcí u školských objektů)

Kontrolní výbor schvaluje výsledek kontroly přípravy, průběhu a dokončení rekonstrukcí, modernizací, výstavby, dostavby a oprav velkého rozsahu mateřských škol, základních škol a školských zařízení. Kontrolní výbor bere na vědomí vyjádření zástupce společnosti SNEO, a.s., z 15.6.2021.

Kontrolní výbor upozorňuje, že v případě investiční akce Objekt Starostřešovická 79/15 – zřízení dětské skupiny docházelo k průběžné fakturaci položek, které nebyly v rámci stavební

činnosti k okamžiku fakturace odvedeny, protože byly zpětně modifikovány formou změnových listů. Lze tak mít pochybnosti ohledně kvality kontroly průběžné fakturace. Zároveň je však třeba uvést, že výsledná cena za stavební práce tímto postupem nebyla ovlivněna.

Kontrolní výbor opakuje svá doporučení k nastavení pravidel pro organizaci změnových listů formou interního předpisu firmy SNEO, a.s.

+ 8    - 0,      z 0

� Dne 8.6.2021 informoval Petr Píša, že se z rodinných důvodů rozhodl ke změně příjmení na Palacký. Změna příjmení nabyla právní moci právě dne 8.6.2021. 


� Pokud není v textu kontrolní zprávy uvedeno jinak, udávají se ceny bez DPH.


� Citace z důvodové zprávy: Při kontrole nabídky účastníka ROLROLS s.r.o., která se umístila první v pořadí, bylo zjištěno, že neobsahuje položkový rozpočet zpracovaný v členění dle slepého rozpočtu – výkazu výměr, který byl součástí zadávacích podmínek. Dále nabídka neobsahovala složení realizačního týmu, seznam referenčních akcí obdobného charakteru jako předmět veřejné zakázky, harmonogram průběhu prací a plán organizace výstavby. Na základě těchto zjištění byl účastník obdobně dle ustanovení § 46 odst. 1 a odst. 3 ZZVZ o písemné objasnění své nabídky, které mělo obsahovat výše uvedené doklady požadované zadavatelem. Účastník ROLROLS s.r.o. ani na opakovanou výzvu k objasnění nabídky nijak nereagoval a svou nabídku neobjasnil. Vzhledem ke skutečnosti, že nabídka tohoto účastníka tak neobsahuje zadavatelem požadované doklady a nesplňuje podmínky stanovené ve Výzvě k podání nabídky, byla prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK vyřazena z hodnocení


� Důvodová zpráva k usnesení RMČ:


Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Objekt Starostřešovická 79/15 – zřízení dětské skupiny" (Dle „Organizačního předpisu – Postupu při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a výkonu zadavatelské činnosti jménem městské části Praha 6“ schváleném RMČ dne 27. 08. 2020 „dále jen Organizační předpis ZVZ")


Návrh na odsouhlasení přímého zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce a návrh na vystavení objednávky je předkládán v souladu s čl. 28 odst. 3 písm. d bod vi Organizačního předpisu ZVZ.


Financování akce včetně odměny za inženýrskou činnost je zajištěno z kapitálových výdajů rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2020. V odvětví 05 - Zdravotnictví a sociální věci byly v letošním roce na akci "Objekt Starostřešovická 79/15 – zřízení dětské skupiny"  zařazeny finanční prostředky ve výši 3.300.000,00 Kč vč. DPH. V návrhu rozpočtu kapitálových výdajů pro rok 2021 jsou na dokončení realizace akce „Objekt Starostřešovická 79/15 – zřízení dětské skupiny“ zařazeny finanční prostředky o celkovém finančním objemu ve výši 2.500.000,00 Kč.


 Předmětem zakázky malého rozsahu je rekonstrukce stávajícího dvoupodlažního, částečně podsklepeného objektu se sedlovou střechou a oplocenou zahradou na adrese Starostřešovická 79/15, Praha 6, p.č. 82 a. 83 k.ú. Střešovice, do kterého bude umístěna jedna dětská skupina rozdělená na dvě části s celkovou kapacitou 12 dětí. Navrhovaná rekonstrukce spočívá především v úpravě vnitřní dispozice, provedení nového vnějšího, požárně únikového ocelového schodiště, nových požárně únikových dveří do dvorního traktu, výměně vnitřních povrchů v souladu s požadavky hygienické stanice a hasičského záchranného sboru, montáže požárně odolných světlovodů pro zajištění dostatečného osvětlení podkrovního prostoru, modernizaci vytápění, ZTI, vnitřního plynovodu, elektroinstalace a úprav zahrady pro potřeby dětské skupiny.  


Na základě usnesení RMČ č. 1390/20 ze dne 31. 03. 2020 byla uzavřena smlouva o financování projektu „Dětská skupina Sluníčko“ v rámci výzvy č. 42 Operačního programu Praha – pól růstu ČR – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti, registrační číslo projektu: CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001616 mezi Hlavním městem Prahou, jako poskytovatelem na straně jedné a Městskou částí Praha 6, jako žadatelem o dotaci a příjemcem dotace na straně druhé. Původní předpoklad zahájení provozu dětské skupiny stanovený na 1.1.2021 byl se souhlasem poskytovatele, s ohledem na Covid -19, úspěšně posunut na 01. 04. 2021. Před zahájením provozu bude nutné objekt dovybavit a připravit k bezproblémovému provozu.


V dubnu 2020 byla vystavena objednávka na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně související inženýrské činnosti a zajištění stavebního povolení a následně byla v dubnu 2020 podána žádost o stavební povolení na Odbor výstavby. Stavební povolení na realizaci výše uvedených stavebních úprav objektu nabylo právní moci 14. 08. 2020. V červnu 2020 byla vystavena objednávka na zpracování prováděcí projektové dokumentace včetně zpracování soupisu prací a kontrolního rozpočtu projektanta. Prováděcí projektová dokumentace včetně kontrolního rozpočtu byla dokončena v září 2020.


S ohledem na předpokládanou dobu realizace akce 90 kalendářních dní a požadavky dozoru orgánů památkové péče nad průběhem realizace je nutné bezodkladně zahájit stavební práce tak, aby bylo možné včas zahájit provoz dětské skupiny a využít výše uvedenou dotaci. Realizaci díla je tak s ohledem na lhůty pro čerpání dotace a další výše uvedené skutečnosti možno zajistit pouze přímým zadáním.


Vzhledem k  uvedeným skutečnostem a s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci související s onemocněním COVID-19, stanovený termín zahájení provozu dětské skupiny a přidělenou dotaci byli v souladu s čl. 28 odst. 3 písm. d bodu vi. Organizačního předpisu ZVZ k podání nabídky osloveni dva zhotovitelé, kteří disponují dostatečnými odbornými a organizačními zkušenostmi a v uvedeném časovém období i volnou kapacitou k realizaci stavby.


1)Branická stavební, s.r.o., IČ: 26751208, Bělohorská 257/45, 169 00  Praha 6


s nabídkovou cenou 3.404.804,80 Kč bez DPH (tj. 4.119.813,81 Kč vč. DPH).


2) SSK - stavby s.r.o. , IČ: 04453450, U trati 3134/36a, 100 00  Praha 10


s nabídkovu cenou 3.612.787,15 Kč bez DPH (tj. 4.371.472,45 Kč vč. DPH).


Z uvedených nabídek byla vybrána cenově výhodnější nabídka společnosti


Branická stavební, s.r.o. Společnost Branická stavební, s.r.o. již v minulosti úspěšně realizovala obdobné akce pro MČ Praha 6 a vždy se prezentovala vysokou odborností, pečlivostí a smyslem pro detail. V souvislosti s akcí „Objekt Starostřešovická 79/15 – zřízení dětské skupiny“ nebyl v aktuálním účetním období se společností Branická stavební, s.r.o. uzavřen žádný smluvní vztah. 


V případě udělení souhlasu s uzavřením smluvního vztahu se společností Branická stavební, s.r.o. celková cena výše uvedených prací nepřesáhne limit pro zakázky malého rozsahu stanovený zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách. Jedná se o cenu v místě plnění obvyklou, která odpovídá předmětu prováděných prací.  


Zpracovatel výslovně prohlašuje, že veškeré údaje a informace v návrhu usnesení, včetně důvodové zprávy a příloh jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Rovněž výslovně prohlašuje, že neopomenul uvést žádný údaj nebo informaci, které by obsah návrhu podstatně změnily, pokud by byly uvedeny.





� Rozdělení „smlouvy“ vs. „objednávky“ je interní záležitostí městské části, respektive společnosti SNEO, která má za následek např. rozdílný mechanismus kontroly textu smluvní dokumentace. Z hlediska zákonů jsou i „objednávky“ smlouvami, tj. platí pro ně obdobná pravidla např. co se týče zveřejňování v registru smluv.


� Ze zápisů ve stavebním deníku vyplývá, že po dobu prvního částečného přerušení pokračovaly interiérové práce; naopak ode dne 5.2. až do plného obnovení prací 16.2.2021 byla stavba zcela bez činnosti.


� Z porovnání elektrických spotřebičů v původním položkovém rozpočtu a na základě jejich výsledného nákupu (přímý nákup od prodejce na základě elektronického tržiště) vyplývá, že výsledná možnost byla levnější: cena za mikrovlnnou troubu, pračku a sušičku v položkovém rozpočtu investiční akce byla celkem 28 400 Kč bez DPH, vysoutěžená cena přes elektronické tržiště činila celkem 22 500 Kč bez DPH.  Je tedy otázkou, zda nemohlo být obdobným způsobem postupováno již od počátku projektu.
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